## 1o Project Charter
Termo de Abertura do Projeto
Nome do Projeto: COTIL JOGOS
Propósito e Justificativa do projeto
A ideia inicial é informatizar os processos de inscrições para os jogos interclasses que ocorrem anualmente no colégio por meio de uma aplicação que, de acordo com os requisitos do TCC, deve abranger WEB, Mobile e Desktop. Esta aplicação ao ser desenvolvida proporcionará além de facilidade na inscrição, um ambiente de interação para os alunos inscritos, com rankings, galerias de fotos, notícias e avisos escolares (relacionados às modalidades).
Escopo do Projeto
• Ambiente Desktop para administração do evento, onde somente organizadores oficiais terão acesso. Nessa parte da aplicação, o admin terá controle sobre toda a aplicação, podendo adicionar/remover modalidades e participantes, efetuar inscrições manualmente, publicar avisos, fotos e notícias. • Ambiente Web para os alunos, nessa parte da aplicação o aluno poderá se inscrever nas modalidades, criar times, visualizar galeria de mídia e se informar sobre o evento. • Ambiente Mobile por meio de dois aplicativos, um para alunos e outro para admin, o primeiro conta com as mesmas funcionalidades do ambiente Web com a praticidade de um aplicativo mobile, o segundo é um aplicativo reduzido com a função de registrar resultados das partidas ao vivo e publicar na Web.
Declaração da Meta
Cumprir com as expectativas da banca de avaliadores.
Responsabilidades e autoridades
a) Analista de Requisitos |  |  | b) Programador Back-end
JÚLIA APARECIDA SANTOS RICORDI |  |  | LUCAS AVELINO DOS SANTOS
c)Programador Front-end |  |  | d) Gerente do projeto
CARLOS DANIEL PRATES |  |  | LUÍS GUSTAVO PINHEIRO DA CUNHA
e)Design
EDILSON MARTINS ALVES
Premissas iniciais
• O projeto não terá carga horaria de trabalho e sim separado por tarefas.
• Será desenvolvido em HTML,CSS, Java,PhP e SQL.
Restrições Iniciais
Como estamos em processo de aprendizagem a nossa maior restrição é não saber programar em certas linguagens de programação
Riscos Iniciais
• Atraso no cronograma do projeto.
5W 2H
What | O que será feito ? | Ambiente Desktop, Ambiente Web e Ambiente Mobile.
Why | Porque será feito? | Para informar os processos de inscrição para os jogos interclasses que ocorrem anualmente no colégio
Who | Por quem será feito ? | Equipe de desenvolvimento do COTIL JOGOS
When | Quando será feito ? | Ao longo do ano de 2020
Where | Onde será feito ? | O Projeto sera desenvolvido em sala de aula e Home-office
How | Como será feito ? | Será feito conforme cronograma.
How Much | Quanto vai custar ? | o projeto não tera custos.