## Planejador de Projetos
Projeto: Cotil Jogos
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO (Dias) | PERÍODOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Web | 1 | 0
1.1 Configurar Ambiente | 1 | 1
1.1.1 Instalar Ferramentas de Desenvolvimento | 1 | 1
1.2 Codificação
1.2.1 Criar Templates (Páginas Padrão) | 1 | 3
1.2.2 Criar página Home | 4 | 5
1.2.3 Criar página Galeria | 9 | 2
1.2.4 Criar página de Login/Cadastro | 11 | 2
1.2.5 Criar página de Perfil de Usuário | 13 | 2
1.2.6 Criar página Participar | 15 | 3
1.2.7 Criar página de Perfil do Time | 18 | 3
1.2.8 Criar página de Modalidades | 21 | 3
1.2.9 Criar página de Perfil de Modalidade | 24 | 3
1.2.10 Criar página do Mural | 27 | 2
1.3 Testes
1.3.1 Testar módulo de cadastro de usuários | 29 | 6
1.3.2 Testar módulo de cadastro de times | 31 | 6
1.3.3 Testar importações de informações do BD | 33 | 6
2. Mobile
2.1 Configurar Ambiente
2.1.1 Instalar Java(JDK) | 1 | 1
2.1.2 Instalar Android Studio | 1 | 1
2.2 Codificação
2.2.1 Criar tela de Carregamento | 2 | 3
2.2.2 Criar tela de Log-in | 5 | 4
2.2.3 Criar tela Principal | 9 | 6
2.2.4 Criar tela de Registro Dinâmica | 15 | 6
2.3 Testes
2.3.1 Testar validação de Log-in | 21 | 5
2.3.2 Testar seções dinâmicas na Pagina Principal | 23 | 5
2.3.3 Testar envio de informações para BD | 25 | 5
3. Desktop
3.1 Configurar Ambiente
3.1.1 Instalar Ferramentas de Desenvolvimento | 1 | 1
3.1.2 Configurar Ambiente de Banco de Dados | 1 | 1
3.2 Codificação
3.2.1 Criar a Janela Principal da Aplicação | 1 | 5
3.2.2 Implementar funcionalidade de Cadastro | 6 | 5
3.2.3 Implementar funcionalidade de Controle de Mídia | 11 | 5
3.2.4 Implementar funcionalidade de Controle de Modalidades | 16 | 5
3.2.5 Implementar funcionalidade de Controle do Mural | 21 | 5
3.3 Testes
3.3.1 Testar Funcionalidade de Cadastro | 26 | 5
3.3.2 Testar Funcionalidade de controle de Mídia | 28 | 5
3.3.3 Testar Funcionalidade de controle de Modalidades | 30 | 5
3.3.4 Testar Funcionalidade de controle do Mural | 32 | 5